## Samu Hintsala
Ryhmä: 17 | 9
Pvm | Tehtävä | Tuntimäärä
28.8.2025 | Moqups video | 0.5
28.8.2025 | Scrum video | 0.5
1.9.2025 | Info | 1
1.9.2025 | Tiimipalaveri/tietokantakaavio | 1
9.9.2025 | TMBD tutkiminen + koodia hakuun | 3
12.9.2025 | Koodausta ja infoa | 2.5
15.9.2025 | Koodaus ja info hakuun | 4.5
17.9.2025 | Tietokannan tekoa ja info | 2
18.9.2025 | Authentication teko + tietokanta | 3
23.9.2025 | Info arvosteluihin | 1.5
25.9.2025 | Arvostelun koodausta | 3.5
28.9.2025 | Bugien korjailua ja koodausta | 6
29.9.2025 | Koodausta arvosteluihin | 5
30.9.2025 | Merge fixit ja arvostelun viimeistely | 5
1.10.2025 | Elokuvien lisäys ryhmäsivulle | 3
3.10.2025 | Jatkoa elokuvien lisäykseen | 3.5
4.10.2025 | Lisäys toimii, näytösaikojen lisäys | 5.5
5.10.2025 | Näytösaikojen lisäys toimii | 2.5
7.10.2025 | Bugien korjailua | 4
8.10.2025 | Bugien korjailua | 5
11.10.2025 | Rest dokumentaatio info | 0.5
13.10.2025 | Tiimipalaveri | 0.5
13.10.2025 | Postman rest dokumentaatio | 2.5
14.10.2025 | Postman rest dokumentaatio | 2.5
16.10.2025 | Readme lisäykset | 0.5
69

## Miro Lampela
Ryhmä: 17 | 9
Pvm | Tehtävä | Käytetyt tunnit
28.8.2025 | Palaveri | 1
| Käyttäjätarinat | 1
1.9.2025 | Viikkopalaveri | 0.5
| Tietokantakaavio | 1
8.9.2025 | Viikkopalaveri | 0.5
10.9.2025 | Showtimes - teatterihaku | 1.5
11.9.2025 | Showtimes - teatterihaku ja näytösajat | 3
15.9.2025 | Viikkopalaveri | 1
| Tilin poistamisen suunnittelua | 1
17.9.2025 | Tilin poisto -ominaisuus | 2
19.9.2025 | Tilin poisto -ominaisuus | 1.5
21.9.2025 | Tilin poisto -ominaisuus | 2
22.9.2025 | Viikkopalaveri | 1
24.9.2025 | Arvostelujen listaus | 2
26.9.2025 | Arvostelujen listaus | 3
29.9.2025 | Viikkopalaveri | 1
30.9.2025 | Ryhmän ja ryhmäsivun luominen | 2
1.10.2025 | Ryhmän ja ryhmäsivun luominen | 2.5
2.10.2025 | Ryhmän ja ryhmäsivun luominen | 3
6.10.2025 | Viikkopalaveri | 1
7.10.2025 | Etusivun tekeminen / TMDB-haun lisääminen | 2
8.10.2025 | Etusivun tekeminen / TMDB-haun lisääminen | 2
13.10.2025 | Viikkopalaveri | 1
14.10.2025 | Readmen muokkaus | 2
15.10.2025 | Readmen muokkaus | 2
40.5

## Satu Palviainen
Ryhmä: 17
Pvm | Tehtävä | Käytetyt tunnit
28.8.2025 | Scrum/Github video | 0.5
| Wireframe/Moqups video | 0.5
| Data with token & pagination video | 0.5
| Viikkopalaveri | 1
30.8.2025 | Wireframea | 0.5
31.8.2025 | Create project | 0.5
1.9.2025 | Viikkopalaveri + tietokantakaavio | 1.5
4.9.2025 | ER-kaavion taustatöitä ja hahmottelua | 1
8.9.2025 | Viikkopalaveri | 0.5
9.9.2025 | API + TMDB perehtyminen, searchbar aloitus | 2.5
10.9.2025 | Search bar jatkuu | 3
15.9.2025 | Viikkopalaveri ja tutkimustyötä, css | 3
16.9.2025 | Css asioita search + showtimes | 2
18.9.2025 | Sign in ja tutkimustöitä | 2.5
22.9.2025 | Viikkopalaveri | 1
23.9.2025 | Favouritelist | 2
28.9.2025 | Favouritelist | 4
29.9.2025 | Viikkopalaveri + debuggaus | 2
2.10.2025 | Debuggaus favouritelistiin | 8
5.10.2025 | Tutkimustöitä | 2
6.10.2025 | Groupsille remove user ja leave group funktiot | 4
| Viikkopalaveri | 1
8.10.2025 | Bootstrappiin perehtymistä | 2
9.10.2025 | Bootstrap+css perehtymistä | 2
13.10.2025 | App styling | 6.5
| Viikkopalaveri | 1
14.10.2025 | Finishing styling | 4
59

## Janina Niemelä
Ryhmä: | 17
Pvm | Tehtävä | tunnit
2025-08-26 | Moqups/Wireframe | 1.5
| Scrum/Github | 0.5
2025-08-28 | Palaveri | 1
| UI-suunnitelma/site map | 1
2025-09-01 | Palaveri / tietokantasuunnitelma | 1.5
2025-09-08 | Palaveri | 0.5
| Repositoryn alustus/React:n tutustuminen | 2.5
2025-09-09 | XML-tiedon lukemiseen perehtyminen | 1.5
2025-09-10 | Showtimes / teattereiden haku ja tallennus muuttujaan | 2.5
2025-09-11 | Showtimes / näytösten haku, css | 3.5
2025-09-12 | showtimes / päivämäärän vaihto seuraavaan päivään | 2
2025-09-13 | Showtimes / buttonit pvm:n vaihtoon, header:n määrittely | 1.5
2025-09-15 | Palaveri | 1
2025-09-17 | Sign up / testit & testitietokanta | 4.5
2025-09-18 | Sign up / testit | 4
2025-09-19 | Sign up / in + react-toastify / koodin kommentointi | 3
2025-09-21 | Postman:n perehtyminen, signup korjaus, deleten tsekkaus | 4.5
2025-09-22 | Palaveri | 1
| Selvitystyötä suosikkilistan tallentamiseen/jakamiseen | 1.5
2025-09-23 | Suosikkilistan näyttö profiilissa | 4.5
2025-09-24 | Suosikkilistan jakaminen sivulla | 3.5
2025-09-26 | Suosikkilistan jakamislinkki | 2
2025-09-27 | Suosikkilistan jakaminen | 4
2025-09-28 | Navbar, ProtectedRoute:n käyttöönotto | 3
2025-09-29 | Palaveri | 1
| Suosikkilistan fiksaus | 3
2025-09-30 | Token recycling, authin päivitys | 4
2025-10-01 | Refresh token, auth:n päivitys, logout | 8
2025-10-02 | Käyttäjän liittymispyyntö ryhmään, ryhmien näyttö profiilissa | 3.5
2025-10-03 | Käyttäjän liittymispyyntö ryhmään, omistajan hyv/hyl | 6.5
2025-10-04 | Favourites -bugit, koodien yhteensovittaminen | 4.5
2025-10-05 | Koodien yhdistäminen, merge konfliktien ratkominen | 4.5
2025-10-06 | Palaveri | 1
2025-10-07 | Bugien korjaus / salasana-vaatimusten lisäys | 3
2025-10-08 | REST testit, search:n "pikku bugit" | 4
2025-10-09 | REST testit, DB:n luokkakaavion päivitys, README:n aloitus | 3
2025-10-10 | README | 2
2025-10-11 | Esitysmateriaalin alustus | 1
2025-10-12 | Renderissä julkaisun harjoittelu | 2.5
2025-10-13 | Palaveri, esityksen valmistelu | 1
2025-10-15 | Renderissä julkaisu, viimeistely | 3
| Renderin SPA reititysongelma | 3
2025-10-16 | Renderin SPA reititysongelma | 1.5